## Лист1
ПРОЕКТ
План по внедрению на территории Хабаровского края "Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации"
№ | Мероприятие | Исполнители | Результат
1. | Определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ по содействию развитию конкуренции в регионе | Минэкономики
1.1 | Внесение изменений в положение о министерстве экономического развития и внешних связей края в части добавления полномочий по развитию конкуренции | Минэкономики | Постановление Правительства края "О внесении изменений…"
2. | Утверждение коллегиального органа | Минэкономики
2.1 | Рассмотрение вопроса по исключению функций по развитию конкуренции из функций межведомственного совета при Правительстве края по устранению барьеров в развитии предпринимательства и конкуренции (далее - МВС) | Минэкономики | Согласование председателя совета
2.2 | Рассмотрение вопроса включения вопросов по развитию конкуренции в функции Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее - Совет) | Минэкономики | Согласование Губернатора
2.3 | Исключение функций по конкуренции из функций МВС (при условии согласования) | Минэкономики | Постановление Губернатора края
2.4 | Внесение изменений в положение о Совете, в части включения полномочий по конкуренции (при условии согласования), определения Совета - Коллегиальным органом | Минэкономики | Постановление Губернатора края
2.5 | Формирование в составе Совета комитета по конкуренции | Минэкономики | Протокол Совета
2.6 | Включение в состав Совета (комитета) новых членов в соответствии с требованиями Стандарта | Минэкономики | Распоряжение Губернатора края
3. | Утверждение перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в крае | Минэкономики, УФАС, рабочая группа
3.1 | Сбор предложений по формированию проекта перечня от членов рабочей группы в рамках заседания | Минэкономики | Протокол заседания рабочей группы
3.2 | Сбор предложений от Хабаровского УФАС России по приоритетным рынкам | УФАС, Минэкономики | Письмо Хабаровского УФАС России
3.3 | Сбор информации от Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю о количестве жалоб по отраслям | Роспотребнадзор, Минэкономики | Письмо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
3.4 | Сбор информации от ГКУ о количестве жалоб по отраслям | ГКУ, Минэкономики | Письмо ГКУ
3.5 | Сбор информации от Прокуратуры края о колличестве жалоб по отраслям | Прокуратура, минэкономики | Письмо Прокуратуры края
3.6 | Сбор информации от Комитета госзаказа о количестве участников размещения заказов по отраслям | Комитет госзаказа, Минэкономики | Письмо Комитета госзаказа
3.7 | Формирование перечня рынков, на которых присутствуют субъекты естественных монополий | Комитет по ценам и тарифам | Письмо Комитета по ценам и тарифам
3.8 | Разработка анкет для проведения опросов | Минэкономики | Анкета
3.9 | Проведение опроса предпринимателей в муниципальных районах края о приоритетных отраслях для развития конкуренции | Орг.МСУ | Заполненные анкеты
3.10 | Проведение опроса предпринимателей, состоящих в общественных объединениях об административных барьерах и состоянии конкурентной среды | Объединения | Заполненные анкеты
3.11 | Проведение опроса потребителей об удовлетворенности качеством товаров и услуг (учащиеся, пенсионеры | Минсоцзащиты минобраз. | Заполненные анкеты
3.12 | Обработка результатов опроса, формирование проекта перечня рынков товаров и услуг края для содействия развитию конкуренции на основании полученной информации, подготовка обоснования выбора | Минэкономики | Проект перечня
3.13 | Размещение проекта перечня в сети Интернет | Минэкономики
3.14 | Предварительная общественная экспертиза
3.15 | Доработка проекта перечня с учетом замечаний | Минэкономики | Проект перечня
3.16 | Рассмотрение проекта перечня на заседании Коллегиального органа | Минэкономики | Протокол заседания Коллегиального органа
3.17 | Доработка проекта перечня с учетом замечаний | Минэкономики | Проект перечня
3.18 | Утверждение проекта перечня Губернатором края | Губернатор, Минэкономики | Протокол Совета
4. | Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в крае | Минэкономики
4.1 | Обобщение результатов исследования состояния и развития конкуренции | Минэкономики | Доклад по результатам исследования
4.2 | Разработка проекта "дорожной карты" | Минэкономики | Проект "дорожной карты"
4.3 | Разработка, согласование с минэкономикой ОИВ края ведомственных планов по реализации мероприятий "дорожной карты" | ОИВ края | Проект ведомственных планов
4.4 | Рассмотрение проекта "дорожной карты", ведомственных планов по реализации мероприятий "дорожной карты" на рабочей группе | Рабочая группа | Протокол рабочей группы
4.5 | Доработка проекта "дорожной карты", ведомственных планов по реализации мероприятий "дорожной карты" с учётом предложений членов рабочей группы | Минэкономики, ОИВ края | Проект ведомственных планов
4.6 | Утверждение ведомственных планов по реализации мероприятий "дорожной карты" | ОИВ края | Ведомственные планы
4.7 | Рассмотрение проекта "дорожной карты" на заседании коллегиального органа | Минэкономики | Протокол Коллегиального органа
4.8 | Доработка проекта "дорожной карты" с учётом предложений членов коллегиального органа | Минэкономики | Проект "дорожной карты"
4.9 | Утверждение проекта "дорожной карты" Губернатором края | Минэкономики | Распоряжение Губернатора края
5. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг края | Минэкономики
5.1 | Подготовка технического задания на проведение исследования состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг | Минэкономики | Проект технического задания
5.2 | Рассмотрение проекта технического задания членами рабочей группы по внедрению Стандарта | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы
5.3 | Доработка технического задания с учётом предложений членов рабочей группы | Минэкономики | Техническое задание
5.4 | Проведение конкурсных процедур по проведению исследования состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг края, заключение государственного контракта | Минэкономики | Контракт
5.5 | Включение результатов мониторинга в показатели деятельности ОИВ края | ОИВ края
5.6 | На основании результатов мониторинга корректировка "дорожной карты", ведомственных планов по реализации мероприятий "дорожной карты" | Минэкономики, ОИВ края | Распоряжение Губернатора края
5.7 | Подготовка проекта ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг края" | Минэкономики, отраслевые ОИВ края, УФАС | Проект Доклада
5.8 | Рассмотрение и утверждение доклада коллегиальным органом | Минэкономики | Протокол заседания Коллегиального органа
5.9 | Доработка проекта доклада с учетом замечаний | Минэкономики | Проект Доклада
5.10 | Размещение в сети Интернет доклада | Минэкономики
5.11 | Внесение предложений коллегиальным органом по корректировке "дорожной карты" | Коллегиальный орган
6. | Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий
6.1 | Создание или преобразование действующего общественного совета при Комитете по ценам и тарифам Правительства края с включением функций контроля за раскрытием информации субъектами естественных монополий | Комитет по ценам и тарифам | Распоряжение/Постановление Губернатора края
7. | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции
7.1 | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующих материалов в СМИ, в сети Интернет | Минэкономики, отраслевые ОИВ края, УФАС